## Sheet1
Nombre | Fecha inicio | Fecha fin | Estado
Producto Mínimo Viable
Dispensación
Medición agua | 2019-09-02 | 2019-09-20 | Terminado
Válvula apertura | 2019-09-02 | 2019-09-20 | Terminado
Circuito de control | 2019-09-02 | 2019-09-20 | Terminado
Entrada volumen a dispensar | 2019-09-20 | 2019-09-25 | En proceso
Entradas inicio y cancelación | 2019-09-20 | 2019-09-25 | En proceso
Entrada parámetros calibración | 2019-09-25 | 2019-09-27 | Por iniciar
Salida terminado | 2019-09-20 | 2019-09-25 | En proceso
Salida error | 2019-09-20 | 2019-09-25 | En proceso
Software microcontrolador | 2019-09-20 | 2019-09-27 | En proceso
Adaptación del filtro | 2019-09-25 | 2019-09-27 | Por iniciar
Pruebas módulo | 2019-09-20 | 2019-09-27 | En proceso
Diseño montaje | 2019-09-20 | 2019-09-27 | En proceso
Documentos entregables | 2019-09-20 | 2019-09-27 | En proceso
Software en GIT | 2019-09-23 | 2019-09-27 | Por iniciar
Diseño electrónico | 2019-09-20 | 2019-09-27 | En proceso
Diseño hidráulico | 2019-09-20 | 2019-09-27 | En proceso
Diseño ensamble | 2019-09-25 | 2019-09-27 | En proceso
Refrigeración
Tanque almacenamiento
Medición temperatura
Módulos peltier
Entrada temperatura objetivo
Salida temperatura actual
Aislamiento térmico
Diseño montaje
Display
Software nube
Caja
Fase 2
Monitoreo remoto
Prendida/apagada
Online/offline
Calidad del agua
Fecha y hora última operación
Volumen dispensado total
Volumen dispensado en el mes
Volumen actual en tanque